## Мира 16
Отчет ООО "Благоустроенный город"
об исполнении договора управления жилым домом №16 по ул.Мира
за период: 2021 г.
Адрес дома - Мира 16 |  |  |  | Тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества, утвержденный постановлением администрации г.Курчатова №369 от 31.03.2021г. и общим собранием собственников: 16,81 руб/м²,
Принят в управление - ноябрь 2008 г.
Общая площадь дома - 7774,10 кв. м
Общая площадь квартир -5477,19 кв.м.
Количество этажей - 9 |  |  |  | в т.ч:
Количество подъездов - 3
Количество квартир - 108 |  |  |  | - содержание |  | 11,87 руб/м²
Площадь подъезда - 711 кв. м |  |  |  | - текущий ремонт |  | 1,8 руб/м²
Площадь подвала - 733,2 кв. м |  |  |  | - содержание лифтов |  | 3,14 руб/м²
Площадь кровли - 911,4 кв. м
Площадь газона - 236 кв. м
В таблице №1 приведено движение денежных средств по статье содержание и текущий ремонт по лицевому счету дома №16 по ул.Мира за 2021г.
Движение денежных средств по статье содержание и текущий ремонт за 2021г.
Таблица №1
Начислено по статье содержание и текущий ремонт, руб. |  | Собрано по статье содержание и текущий ремонт, руб. | Дополнительные доходы (реклама в лифте,размещение оборудования сотовой связи и т.д.), руб. |  | Задолженность(-) / переплата населения, руб. | Израсходовано по статье содержание и текущий ремонт, руб. | Остаток денежных средств на лицевом счете дома по статье содержание и текущий ремонт на конец периода, руб.
1092581.55 |  | 1079486.71 | 31708.3 |  | -13094.84 | 1040403.6127 | 70791.3973
Остаток средств на счёте МКД по статье содержание и текущий ремонт на конец 2021г. с учётом перерасхода/экономии за прошлые периоды составляет 116 486 руб.
Задолженность населения за жку на 31.12.2021г. Составляет 69 501,16 руб. (содержание и текущий ремонт, ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, вывоз и утилизация ТКО)
В 2021 году были произведены следующие виды работ по текущему ремонту и по программе
энергосбержения (Таблица №2).
Все работы по текущему ремонту утверждены и подписаны советом МКД,полномочия которого установлены
решением общего собрания собственников МКД.
Состав работ по текущему ремонту
Таблица №2
Адрес |  | Перечень выполненных работ |  |  |  |  | Сумма,руб.
ул.Мира д.16 |  | Уст-ка светильников
Уст-ка почт. Ящиков, мусорных клапанов
Бестраншейная замена трубопровода водоотведения ИП Мезенцев А.О.
Ремонт подъезда №1
Ремонт межпанельных швов кв.№100
|  | Смена вентилей, радиатора и т.д. |  |  |  |  | 25626
25626
Перечень выполненных работ по программе энергосбержения
Уст-ка светильников (материалы)
Бестраншейная замена трубопровода водоотведения ИП Мезенцев А.О.
|  | Смена вентилей, радиатора и т.д. (материалы) |  |  |  |  | 7775
В ходе плановых осмотров, а также на основании обращений собственников помещений жилого дома №16 по ул.Мира в 2021 году были произведены следующие виды работ по замене и обслуживанию инженерного оборудования и других видов общего имущества (Таблица №3)
Работы по ремонту инженерного оборудования и других видов по содержанию общего имущества многоквартирного дома
Таблица №3
Адрес |  | Перечень выполненных работ |  |  |  |  | Сумма,руб.
ул.Мира д.16 |  | Замена электрооборудования (эл.лампы)
Общестроит. работы (смена стекла, ремонт мус. Контейнеров)
|  | Промывка системы отопления и водоотведение |  |  |  |  | 6406.89
Нормативная численность обслуживающего персонала - 2,1 чел
(слесарь-сантехник, электромонтер по обслуживанию электрооборудования, рабочий по обслуживанию мусоропроводов, рабочий по комплексному обслуживанию жилого фонда (уборка придомовой территории и лестничных клеток), плотник, слесарь-ремонтник, маляр, электрогазосварщик, кровельщик, контролер по учету эл/эн, АУП)
Фактические расходы
Таблица №4
по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома - Всего: | [6 empty] | 1040403.6127
№ п/п | Вид | [5 empty] | Сумма, руб
1 | Материалы, в т.ч.: | [5 empty] | 31711.1748
| ремонт электрооборудования | [5 empty] | 0 | 17820
| ремонт общестроительный | [5 empty] | 0
| ремонт сантехнического оборудования | [5 empty] | 17820
| материалы для сод-ия жил.фонда в надлежащем санитарном состоянии (веники, моющие средства, тех. ткань, лопаты, инструменты, газоэлектросварочное оборудование, лён, герметик, болты, гайки, сгоны, набивка сальниковая, муфты, контргайки,провод различного диаметра, изолента, крепеж, цемент, краска, скобяные изделия, песок,замки и т.д.) | [5 empty] | 13891.1748
2 | Договора оказания услуг по содержанию и выполнению работ по текущему ремонту общего имущества в МКД | [5 empty] | 6406.89
3 | Транспортные услуги по доставке материалов | [5 empty] | 3068.7703
4 | Услуги АДС | [5 empty] | 51777.7655
5 | Дератизация,дезинфекция мест общего пользования | [5 empty] | 8353.1044
6 | Услуги ЕИРКЦ 3,2% | [5 empty] | 35785.5573
7 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов ООО "Гранит" | [5 empty] | 120845.0296
8 | Тех. освидетельствование , страхование лифтов | [5 empty] | 22877.1028
9 | Аренда помещений под ЖЭУ | [5 empty] | 30748.4525
10 | Охрана труда | [5 empty] | 24979.5781
11 | Заработная плата | [5 empty] | 445810.654
12 | Начисления на з/пл (30,2%) | [5 empty] | 203599.8649
13 | Налоги | [5 empty] | 11480.6379
14 | Прочие (услуги банка,програмное обеспечение,штрафы) | [5 empty] | 10181.5841
15 | Рентабельность 3% | [5 empty] | 32777.4465
Доходы полученные от размещения рекламы и предоставления места под аренду в многоквартирном доме №16 по ул.Мира представлены в таблице №5
Денежные средства за аренду общего имущества
Таблица №5
ООО "Империал" | ООО "Лифтборт" | Ростелеком | Нэт Бай Нэт Холдинг | Аренда мус. камеры ИП Букреева | Вымпел-Коммуникации, МТС | Итого:
128.3 | 6480 | 6000 | 6000 | 3600 | 9500 | 31708.3
Приоритеты работы ООО «Благоустроенный город»: - четкие договорные отношения; - высокий профессионализм сотрудников; - регламентированный порядок предоставления услуг и их фиксированная цена; - экономия на платежах за счет применения эффективных методов эксплуатации; - повышение качества обслуживания;
ООО «Благоустроенный город» благодарит собственников помещений и совет дома за инициативу по повышению качества многоквартирного дома,а так же собственников помещений добросовестно выполняющих свои обязательства, своевременно и в полном объеме оплачивающих коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт.
Управляющая организация ООО "Благоустроенный город"
по вопросам обращаться по телефону ЖЭУ 4-07-05, 4-16-22
эл. почта:blgorod@rambler.ru
Информация размещена на сайте www.blgorod.ru ,
www.reformagkh.ru , на информационных досках